INFORMACJA O POSTĘPIE PRAC ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W GOSTKOWIE

Prace związane z renowacją zbiorników retencyjnych na wodę.

Zakres prac wykonanych w lutym 2019 r.:

- Oczyszczenie wnętrza zbiorników  i wykonanie nowych powłok uszczelniających  zbiorników,

- Ułozenie nowych przewodów wodociągowych zasilających zbiorniki,

- Wykonanie nowego uszczelnienia powierzchni zewnetrznej zbiorników.

Prace ogólnobudowlane wewnątrz hali technologicznej

Zakres prac wykonanych w lutym 2019 r.:

- Wykonanie pomieszczeń na agregat prądotwórczy, chlorownię i sterownię energetyczną,

- Wykonanie kanałów technologicznych i posadzek,

- Oczyszczanie ścian i sufitu,

- Przygotowanie ścian do układanie płytek,

- Przygotowanie posadzek do układania płytek

Prace związane z renowacja trzech studni głębinowych

Zakres prac wykonanych w lutym 2019 r.:

- Wymiana orurowania,

- Oczyszczenie filtra głębinowego: mechaniczne i chemiczne.

Prace do wykonania w marcu 2019 r.

- Zakończenie renowacji zbiorników retencyjnych wody,

- Zakończenie renowacji studni głębinowych,

- Zakończenie robót ogólnobudowlanych,

- Rozpoczęcie montażu urządzeń technologicznych – 10 szt. filtrów do uzdatniania wody.