**INFORMACJA O POSTĘPIE PRAC ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W GOSTKOWIE**

Prace związane z renowacją zbiorników retencyjnych na wodę.

Zakres prac wykonanych w lutym 2019 r.:

* Oczyszczenie wnętrza zbiorników i wykonanie nowych powłok uszczelniających zbiorników,
* Ułozenie nowych przewodów wodociągowych zasilających zbiorniki,
* Wykonanie nowego uszczelnienia powierzchni zewnetrznej zbiorników.





Prace ogólnobudowlane wewnątrz hali technologicznej

Zakres prac wykonanych w lutym 2019 r.:

* Wykonanie pomieszczeń na agregat prądotwórczy, chlorownię i sterownię energetyczną,
* Wykonanie kanałów technologicznych i posadzek,
* Oczyszczanie ścian i sufitu,
* Przygotowanie ścian do układanie płytek,
* Przygotowanie posadzek do układania płytek







Prace związane z renowacja trzech studni głębinowych

Zakres prac wykonanych w lutym 2019 r.:

* Wymiana orurowania,
* Oczyszczenie filtra głębinowego: mechaniczne i chemiczne.



Prace do wykonania w marcu 2019 r.

* Zakończenie renowacji zbiorników retencyjnych wody,
* Zakończenie renowacji studni głębinowych,
* Zakończenie robót ogólnobudowlanych,
* Rozpoczęcie montażu urządzeń technologicznych – 10 szt. filtrów do uzdatniania wody.